子計畫  -高雄市家長教育改革協會

高雄市107年度促進家長參與學校推動十二年國民基本教育計畫」

實施計劃書

一、計畫依據:教育部國民及學前教育署106年12月18日臺教國署國字第1060143588號號函辦理。

二、計畫目標：透過研習結合家長資源共同推動「十二年國民基本教育」，以落實家

長積極參與推動，能更有效將此良善的政策傳達到每一個家庭，讓

每位家長瞭解該政策能提供子女更好的學習環境，適性的成長發展。

二、指導單位：教育部國民及學前教育署

三、主辦單位：高雄市政府教育局

四、承辦單位：高雄市家長教育改革協會

五、協辦單位：鳳山區鳳翔國中、大樹區大樹國中、大寮區大寮國中、

楠梓區楠梓國中。

六、研習時間： 第一場 大寮國中107年10月12日(星期五) 晚上6:30~9:50。

第二場 楠梓國中107年10月19日(星期五) 晚上6:30~9:50。

第三場 鳳翔國中107年10月26日(星期五) 晚上6:30~9:50。

第四場 大樹國中107年11月02日(星期五) 晚上6:30~9:50。

七、研習地點及區域：

鳳山區鳳翔國民中學 (鳳山區、鳥松區、小港區、前鎮區、苓雅區)

大樹區大樹國民中學(大樹區、鳥松區、仁武區、大社區 )

大寮區大寮國民中學(大寮區、林園區、小港區)

楠梓區楠梓國民中學(楠梓區、左營區、岡山區、橋頭區)

八、參加對象：本市公私立(6-9年級)國民中小學家長。

九、研習內容及流程：如(附表一~四)。

十、報名方式: 於報名期限前將報名表如(附表五)及提案單(如有提案請填寫附表七)

一併逕寄、e-mail或傳真至協辦學校。

十一、預期效益:

1. 透過研習結合家長資源共同推動「十二年國民基本教育」

2. 落實家長積極參與推動，能更有效將此良善的政策傳達到每一個家庭

3. 讓每位家長瞭解該政策能提供子女更好的學習環境，適性的成長發展。

十二、經費：依據【教育部國民及學前教育署補助促進家長參與教育事務實施方案

作業要點】辦理如(附表六)。

十三、研習時數：全程研習時數核計3小時。

十四、附則：

（一）本項研習參加及工作人員以公假登記。

（二）為響應紙杯減量，會場將不提供紙杯，惠請自備環保杯。

十五、承辦單位（本會）及協辦學校應協助事項：

（一）行前準備：

1.各場次之確定時間安排由承、協辦單位（本會）及協辦學校訂定之。

2.主動聯絡、調查、彙整學校出席人員。（本會及協辦學校）

3.學校待接到教育局及本會正式公文後，由各校相關單位發通知單如(課程表及流程)暨報名表（課程表/流程及報名表詳如附件一~六）給學生家長。

4.各校相關單位應密切追蹤、鼓勵、確認家長參與研習，並將報名參加之人數  統計彙整送交協辦學校相關單位（協辦學校同步轉知本會知悉）以利活動之推展。（本會及協辦學校）

5.由本會現場發放及提供「研習會研習手冊、紙、筆」於現場發放。（本會）

6.準備研習相關資料。（本會）

7.佈置會場、報到處及臨時人力聘用。（本會、協辦學校）

8.準備茶點、誤餐。（本會及協辦學校）

9.各相關活動之現場佈置、茶點～等工作，請於研習會當日晚上17：30、上午8:00時前完成，以利活動順利推展。

10.每場補助經費，本會及協辦學校按到公文後製據送局，以便撥款。

（二）活動當下：

1.由本會理事長及協辦學校校長擔任主席，主持整個說明會，介紹與會長官、學者及工作人員。

2.由協辦學校找人負責全程記錄，整理成電子檔（WORD檔，A4橫打14號字，

單行單距）。

3.活動拍照或攝影。（本會）

4.發相關費用。（本會）

（三）活動結束後：

1.協辦學校彙整活動成果彙編（A4規格、講座演講內容、實務對談疑難解答內容及活動照片六張、成效分析（回饋單統計結果與質性描述），加封面封底，對面列印活動名稱全銜、場次、主、承辦單位及協辦學校名稱、地點、日期、時間等），並於活動結束後十日內送交本會轉交教育局。（本會）

2.整理活動單據，原始憑證留本會備查。

十六、本活動經陳 教育局核備後實施，修正亦同。

十七、獎勵：活動結束後依相關規定辦理敘獎事宜。

【附表一】                研習內容及流程

第一場 大寮國中107年10月12日(星期五) 晚上6:30~9:50

| 時間 | 分 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18:20~18:30 | 10 | 報到及領取資料 |  |
| 18:30~18:50 | 20 | 始業式、主席致詞、長官致詞 | 教育局長官 大寮國中:侯校長 本會理事長:黃明德理事長 |
| 18:50~20:20 | 90 | 十二年國民基本教育推廣~ 適性入學與理念溝通 | 107年度教育部種子教師 大樹國中 傅美蓉老師 |
| 20:20~20:30 | 10 | 休息 | 茶點時間 |
| 20:30~21:30 | 60 | 十二年國民基本教育~ 新課綱之變革 | 107年度教育部種子教師 大樹國中 傅美蓉老師 |
| 21:30~21:50 | 20 | 綜合座談Q&A (含實務對談與疑難解答) | 教育局長官 大寮國中:侯校長 本會理事長:黃明德理事長大樹國中: 傅美蓉老師 |
| 21:50 | ─ | 賦歸 |  |

【附表二】                研習內容及流程

第二場    楠梓國中107年10月19日(星期五) 晚上6:30~9:50

| 時間 | 分 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18:20~18:30 | 10 | 報到及領取資料 |  |
| 18:30~18:50 | 20 | 始業式、主席致詞、長官致詞 | 教育局長官 楠梓國中:高校長 本會理事長:黃明德理事長 |
| 18:50~20:20 | 90 | 十二年國民基本教育推廣~ 適性入學與理念溝通 | 107年度教育部種子教師 大樹國中 傅美蓉老師 |
| 20:20~20:30 | 10 | 休息 | 茶點時間 |
| 20:30~21:30 | 60 | 十二年國民基本教育~ 新課綱之變革 | 107年度教育部種子教師 大樹國中 傅美蓉老師 |
| 21:30~21:50 | 20 | 綜合座談Q&A (含實務對談與疑難解答) | 教育局長官 楠梓國中:高校長 本會理事長:黃明德理事長大樹國中: 傅美蓉老師 |
| 21:50 | ─ | 賦歸 |  |

【附表三】

研習內容及流程

第三場  鳳翔國中107年10月26日(星期五) 晚上6:30~9:50

| 時間 | 分 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18:20~18:30 | 10 | 報到及領取資料 |  |
| 18:30~18:50 | 20 | 始業式、主席致詞、長官致詞 | 教育局長官 鳳翔國中: 徐校長 本會理事長:黃明德理事長 |
| 18:50~20:20 | 90 | 十二年國民基本教育推廣~ 適性入學與理念溝通 | 大樹國中 傅美蓉老師 |
| 20:20~20:30 | 10 | 休息 | 茶點時間 |
| 20:30~21:30 | 60 | 十二年國民基本教育~ 新課綱之變革 | 107年度教育部種子教師 大樹國中 傅美蓉老師 |
| 21:30~21:50 | 20 | 綜合座談Q&A (含實務對談與疑難解答) | 教育局長官 鳳翔國中: 徐校長 本會理事長:黃明德理事長大樹國中: 傅美蓉老師 |
| 21:50 | ─ | 賦歸 |  |

【附表四】

研習內容及流程

第四場   大樹國中107年11月2日(星期五) 晚上6:30~9:50

| 時間 | 分 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18:20~18:30 | 10 | 報到及領取資料 |  |
| 18:30~18:50 | 20 | 始業式、主席致詞、長官致詞 | 教育局長官 大樹國中: 王校長 本會理事長:黃明德理事長 |
| 18:50~20:20 | 90 | 十二年國民基本教育推廣~ 適性入學與理念溝通 | 大樹國中 傅美蓉老師 |
| 20:20~20:30 | 10 | 休息 | 茶點時間 |
| 20:30~21:30 | 60 | 十二年國民基本教育~ 新課綱之變革 | 107年度教育部種子教師 大樹國中 傅美蓉老師 |
| 21:30~21:50 | 20 | 綜合座談Q&A (含實務對談與疑難解答) | 教育局長官 大樹國中: 王校長 本會理事長:黃明德理事長大樹國中: 傅美蓉老師 |
| 21:50 | ─ | 賦歸 |  |

【附表五】

「十二年國民基本教育」家長推廣研習

報　名　表

| 學校名稱 | 姓名 | 行動電話 | 參加場次 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □ 第一場 □ 第二場 □ 第三場 □ 第四場 |
|  |  |  | □ 第一場 □ 第二場 □ 第三場 □ 第四場 |
|  |  |  | □ 第一場 □ 第二場 □ 第三場 □ 第四場 |
|  |  |  | □ 第一場 □ 第二場 □ 第三場 □ 第四場 |
|  |  |  | □ 第一場 □ 第二場 □ 第三場 □ 第四場 |
|  |  |  | □ 第一場 □ 第二場 □ 第三場 □ 第四場 |
|  |  |  | □ 第一場 □ 第二場 □ 第三場 □ 第四場 |

＊協會傳真：8220076　協會電話：8220267

＊協會地址：高雄市鳳山區南和街84號

＊協會e-mail：a8220267@yahoo.com.tw

＊榮譽理事長：任雅君 0988590368、0909041934（活動如有不清楚請聯絡本人）

＊報名流程：1.請先填妥附表五之報名表（請務必勾選參加場次）。

2.請來電至協會與人員確認是否已收到並再次核對各項細節。

【附表七】

「十二年國民基本教育」家長推廣研習

提案單

| 姓名 |  | 單位 名稱 |  | 連絡電話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Email信箱 |  |
| 註：請填妥後當天交給會場工作人員，或事先email至協會 a8220267@yahoo.com.tw。 或傳真:07-8220076於本協會 |  |  |  |  |  |